ОТЧЁТ  О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципального образования Новосултангуловский сельсовет»

на 2024-2033  годы» за 2024 год.

По программе «Развитие муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2024-2033  годы» было утверждено на 2024 год – 11106,7 тыс. рублей,  исполнено – 10605,9 тыс. рублей в том, числе за счет местного бюджета- 7826,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета –2779,6  тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 0 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2024-2033 годы» запланировано- 154,4 тыс. рублей, исполнено – 154,4  тыс. рублей, процент исполнения 100 %

- "Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты"  – 154,4   тыс. рублей. за счет федерального бюджета;

Состоит на учете 214 чел, запланировано- 220 чел., процент исполнения 96 %

по муниципальной Подпрограмме №2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2024-2033 годы» запланировано - 770,1 тыс. рублей,   исполнено –764,7 тыс. рублей процент исполнения  99 %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 770,1 тыс. рублей,   исполнено – 764,7 тыс. рублей (Содержание добровольной пожарной охраны, содержание пожарного автомобиля)

по муниципальной Подпрограмме №3 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2024-2033 годы» запланировано- 1442,7 тыс. рублей,   исполнено – 1113,1 процент исполнения 77 %

по муниципальной Подпрограмме №4 "Развитие культуры муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2024-2033 годы» запланировано- 3890,8 тыс. рублей,   исполнено –3842,3 процент исполнения 99 %

- Организация культурно – досугового обслуживания населения.- 1408,8 тыс. рублей исполнено 1181,9 тыс. рублей;

Запланировано проведение 50  мероприятий-  проведено- 50,процент исполнения 100 %

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- 388,5  тыс. рублей исполнено 388,5  тыс. рублей

Запланировано посещений- 58  фактически – 58, процент исполнения 100 %

по муниципальной Подпрограмме №5 «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2024-2033 годы»

запланировано-4 0,0 тыс. рублей, исполнено – 29,8, процент исполнения 74,5 %

по муниципальной Подпрограмме № 6 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2024-2033 годы»

- Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья – 0 руб.

по муниципальной Подпрограмме №7 «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования Новосултангуловский сельсовет на 2024-2033 годы»  - запланировано- 150,0 тыс.рублей , исполнено – 150,0 процент исполнения 100%.

1. Оценка результативности

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

65,2 = (100+80+93+84+0+0+100)/7

Значение показателя результативности (Р) больше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная.

2. Оценка полноты использования бюджетных средств

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

88,79 = 7041/6258 х100%

Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П / Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

1,36 =88,79/65,2

Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.